长教体字〔2021〕24号

长葛市教育体育局

关于印发《长葛市教育乱收费专项整治工作

实施方案》的通知

各镇（办事处）中心学校、市直各学校（单位）、各民办学校、机关各股室：

现将《长葛市教育乱收费专项整治工作实施方案》印发给你们，请按照方案要求，认真贯彻落实。

2021年4月12日

长葛市教育乱收费专项整治工作实施方案

为进一步规范全市教育系统各单位收费行为，营造我市良好的教育事业发展氛围，根据许昌市教育局坚决整治乱收费工作会议精神及教体局党组会议要求，教体局决定开展教育乱收费专项整治工作，特制定本实施方案。

一、指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以开展党史学习教育为契机，深入贯彻落实许昌市整治乱收费工作会议精神，以教育系统行政事业性收费和有关服务性收费为重点，切实解决存在的教育乱收费问题，为全市教育发展营造良好环境。

二、整治范围

全市各级各类学校。

三、整治重点

1.擅自设立收费项目，扩大收费范围，提高收费标准的;

2.将行政机关职能转移、分解到基层学校或其他组织，进行有偿服务的;

3.将已取消的行政事业性收费改为服务性收费，由中介机构和社团组织收取的;

4.协会、学会强制会员入会收取会费、超标准收取会费或者利用办培训班违规收费的;

5.不按规定使用财政票据或税务发票收费的；

6.在疫情防控期间违规收费的。包括：学校在疫情防控期间跨学年或学期预收学费(保教费)，未开学或未开课(含网课)提前收取学费(保教费)，未按照实际发生原则收取住宿费；以各种名目增加收费项目、转嫁疫情成本损失的；

7.教育收费公示制度未落实的。包括：学校未按规定在公示栏等位置公示所有收费项目和标准的，收取未公示或者与公示内容不符的；

8.擅自设立收费项目或者采取分解收费项目、重复收费、扩大范围等方式提高收费标准的；

9.在规定的服务性收费和代收费项目范围外擅自增设其他收费项目的；

10.收取与录取学生挂钩的赞助费、择校费等费用的；举办与招生入学挂钩的“占坑班”（通过参加学校直接或变相组织的培训获得入学便利）乱收费的;以借读生、复读生等名义收费以及以举办“国际班”、“国际部”等名义超过规定标准收费的；

11.擅自提高学费、住宿费标准的；

12.擅自指定地点要求学校、学生购买指定教辅或学习资料，以此牟利的；

13.其他违反国家有关教育收费法律、法规和政策行为的。

四、工作步骤

从2021年4月12日开始至2021年6月10日结束，共分为4个阶段:

(一)动员部署阶段(4月12日至4月15日)

各镇（办）中心学校、市直各学校、各民办学校制定出整治工作方案，明确目标任务，提出具体的工作要求，全面启动专项整治工作。各单位将动员部署情况于4月14日前报市教体局计财股。

(二)自查自纠阶段(4月16日至4月18日)

全市各级各类学校认真对照教育收费相关政策文件，对各自执收的收费项目逐项进行梳理，填写自查自纠统计表（附件2、附件3），排查存在问题，建立整改工作台账，形成自查自纠情况报告，镇（办）学校由中心校汇总、市直学校及市属民办学校以校为单位，于4月18日前报市教体局计财股。没有收费项目的要进行零报告。排查时间范围为2020年1月1日至2021年4月10日。

(三)整改落实阶段(4月19日至5月18日)

全市各级各类学校针对存在的问题，制定整改方案，明确整改的措施、期限和责任，认真进行整改。按照分级负责的原则，镇（办）中心学校对所属学校督促整改，特别是对群众检举、媒体反映的问题认真调查处理，及时反馈和公布处理结果。各单位要在认真整改的基础上，完善各项制度，规范收费行为，形成防止乱收费问题发生的长效机制。各单位将整改落实情况于5月18日前报市教体局计财股。

(四)总结验收阶段（5月19日至6月10日）

各学校对整治乱收费情况进行总结验收。各学校要认真总结教育乱收费专项整治取得的成效及存在问题，深入分析问题成因，提出意见建议，形成总结报告，与附件4一同于6月8日前报市教体局计财股。

五、工作要求

(一)提高认识，认真安排部署。机关各股室、各镇（办）中心学校、市直各学校、各民办学校要充分认识开展乱收费专项整治工作的重要性和紧迫性，把乱收费专项整治作为当前党史学习教育的一项重要内容，摆在突出位置，认真安排部署，切实抓出成效。

(二)加强领导，认真组织开展。市教体局成立了教育乱收费专项整治工作领导小组（名单见附件1），各单位要成立相应组织，明确工作任务，制定工作方案，认真抓好落实。

(三)加强监督，严肃责任追究。市教体局将通过公布举报电话，受理举报投诉，接受社会和群众的监督。教体局组成教育乱收费专项整治工作督查组（附件5）对各学校进行定期或不定期督查，对专项整治工作不认真、走过场、搞形式，工作敷衍塞责以及顶风违纪的单位，将严肃追究有关领导和相关人员的责任，对发现的违法违纪案件将严肃查处，并在全市教育系统进行通报。

违规收费问题专项整治承诺书（附件6）于4月14日前随学校动员部署情况一并报送，学校留存一份备查。

联 系 人：许国梁

联系电话：6110256

附件：1.长葛市教育乱收费专项整治工作领导小组成员名单

2.长葛市教育系统收费情况统计表

3.长葛市教育系统不规范收费情况排查表

4.教育乱收费专项整治情况统计表

5.教育乱收费专项整治工作督查单位分工表

6.违规收费问题专项整治承诺书

附件1

长葛市教育乱收费专项整治工作领导小组

成员名单

组      长：陈超宏

常务副组长：路绍卿

副  组  长：王国灿  张  立  段  记  张晓民  师伟华

袁新友  杨  菊  王晓萍

成      员：赵建召  王晋淼  张员平  宋亚楠  赵书军

郭艳芳  田林昌  胡海勇  陈晓杰  任俊强

石少华  刘祥立  王菊芬  马云飞  张万迎

李宏杰  蔡玉良  梁广华  李会娟  张  哲

岳永军

领导小组下设办公室，负责日常组织、指导、协调、督促等工作。办公室设在计财股，王晋淼同志兼任办公室主任。

附件2

长葛市教育系统收费情况统计表

| 单位（盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | 收费项目 |  |  |  | 收费标准 |  |  | 文件依据 |  |  | 2020年以来 收费金额（万元） |  |  | 存在问题 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 附件3 长葛市教育系统不规范收费情况排查表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位（盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |
| 序号 | 收费项目 |  |  |  | 收费标准 |  |  | 收费用途 |  |  |  |  | 2020年以来 收费金额（万元） |  | 存在问题 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 附件4 长葛市教育乱收费专项整治情况统计表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填表单位： |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 |  |  | 检查学校数量（个） |  |  |  | 发现问题数量（个） |  |  | 完成整改数量（个） | 涉及违规收费金额（万元） |  |  |  |  |  | 备注 |  |  |
|  |  |  | 公办 | 民办 |  |  |  |  |  |  | 退还金额 （万元） |  |  | 其它方式处置金额（万元） |  | 合计金额（万元） |  |  |  |
| 普通高中 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 普通初中 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 普通小学 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 幼儿园 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 特殊教育学校 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填表人： 核表人： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：合计金额为退还金额、其它方式处置金额之和。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件5

教育乱收费专项整治工作督查单位分工表

| 组别 | 分包领导 | 分包股室 | 督查单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 路绍卿 | 行政办公室、计财股、资助中心 | 一小、颍川路学校、颍川路幼儿园 |
| 2 | 王国灿 | 基础教育股、教研室 | 坡胡镇、后河镇、新区实验学校、东方实验学校 |
| 3 | 张 立 | 发规办、勤俭办 | 南席镇、老城镇、二小、天硕学校、求实学校 |
| 4 | 段 记 | 招办、纪检监察室、审计股 | 和尚桥镇、大周镇、二中、金英学校 |
| 5 | 张晓民 | 人事股、电教装备办、青少年活动中心 | 增福镇、石象镇、实验小学、特育学校、实验中学 |
| 6 | 师伟华 | 教师教育股 | 古桥镇、长兴办、一高、教师进修学校、天隆学校、天一学校 |
| 7 | 袁新友 | 安稳办、体卫艺股、职成教股 | 石固镇、长社办、一中、三实验高中 |
| 8 | 杨 菊 | 秘书股、党办、思政股 | 董村镇、金桥办、二高、双语实验小学、成龙幼儿园 |
| 9 | 王晓萍 | 督导室、信息宣传办 | 佛耳湖镇、建设办、实验幼儿园、新纪元学校 |

附件6

违规收费问题专项整治承诺书

我单位已将全市坚决整治乱收费工作会议精神传达到全体工作人员，并认真组织开展自查工作，在此郑重承诺：

一、严格按照规定步骤，扎实推进违规收费问题专项清理整治工作，做到全面覆盖，不走过场，不留死角。

二、严格遵照要求准时上报自查自纠报告和报表等，保证数据完整、真实、全面、准确，不虚报、不漏报。

三、对自查出的问题自觉主动整改纠正，及时如实上报，并保证通过清理后，本单位包括全体公职人员不再出现违规收费问题。

本单位愿意主动接受广大人民群众的监督，若承诺不实，愿意承担责任，并自愿接受相应处理。

联系电话：

单位主要领导（签名）：

（盖章）

年  月  日

长葛市教育体育局                   2021年4月12日印发